## ORGANISATION
MISSION TANA
THEME | Etude technique pour achat véhicule, ordinateur et sonorisation
DATE | 25/01/2026 au 29/01/2026 | HORAIRE
PLANNING | - Dimanche 25 Janvier 2026: trajet aller Fianar-Tana - Lundi 26 janvier au mercredi 28 janvier 2026 matin et après midi: prospection et achat - Jeudi 29 Janvier 2026: trajet retour Tana-Fianar
LIEU | Antananarive |  | PARTICIPANT
OBJECTIF GENERAL | Prospection technique de type de voiture à acheter |  | Dinando, Népomucène, Pattio
| Prospection technique de type et qualité d'ordinateur à acheter + achat ordinateur |  | Népomucène, Tsiory
| Prospection technique de type et qualité de sonorisation à acheter |  | Dinando, Népomucène, Pattio, Tsiory
RESULTAS ATTENDUS | Proposez quelques concessionnaires de voitures avec un proforma afin de pouvoir faire un choix et procéder aux achats par la suite.
Retour à Fianar avec les ordinateurs acheter
Proposez quelques marques de sonorisation avec un proforma afin de pouvoir faire un choix et procéder aux achats ultérieurement
SYNTHESE | Notre mission sera basée sur une étude technique et de qualité des ordinateurs, des voitures et de sonorisation, afin de procéder aux différentes étapes d’acquisition de ces biens.

## PLANNING
MISSION TANA EQUIPE ADMINISTRATION et LOGISTIQUE
PLANNING DE PROSPECTION | VEHICULE | ORDINATEUR | SONOTISATION | REPARATION CASQUE MOTO
Lundi 26 Janvier | - RASETA Ankorindrano - Materauto Ankorindrano | - TANA WATER FRONT - JE'D Informatique Behiririka - SET Avance CENTER Behoririka | Samkocwa Analakely | Reparateur casque moto Ankadikely
Mardi 27 Janvier | - MADAUTO Andraharo - OZ Autokaz Ambohitrarahaba | Paperasse entre service Finance et Adminitration: Envoir proforma, En attente de paiement (virement CERES) | Voir autres magasin | Recuperation casque moto réparée Ankadikely
Mercredi 28 Janvier | - OCEAN TRADE Galaxy Andraharo | Achat et récuperation de l'ordinateur + facture
Jeudi 29 Janvier | Paiement et récuparation sono(Samkocwa) et ordinateur (JEY'D Informatique) | Achat et récuperation de l'ordinateur + facture

## CR
MISSION TANA EQUIPE ADMINISTRATION et LOGISTIQUE
PLANNING DE PROSPECTION | VEHICULE | ORDINATEUR | SONOTISATION | REPARATION CASQUE MOTO
Lundi 26 Janvier | - RASETA Ankorindrano - Materauto Ankorindrano | - JE'D Informatique 15 Ordinateur HP cope Alu 19500000Ar | Samkocwa Analakely | Reparateur casque moto Ankadikely
Mardi 27 Janvier | - MADAUTO Andraharo - OZ Autokaz Ambohitrarahaba | Paperasse entre service Finance et Adminitration: Envoir proforma, En attente de paiement (virement CERES) | Voir autres magasin | Recuperation casque moto réparée Ankadikely
Mercredi 28 Janvier | - OCEAN TRADE Galaxy Andraharo | Achat et récuperation de l'ordinateur + facture